УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

«24 »   ноября   2011 года                                                                        №736

Об утверждении дорожной карты

по введению комплексного учебного

курса «Основы религиозных культур

и светской этики» в общеобразовательных

учреждениях муниципального района

«Корочанский район» в 2012 году

Во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от  11 ноября 2011 №3391 «Об утверждении дорожной карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Корочанский район» в 2012 году (приложение).

2. Назначить муниципальным координатором введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)  Бабанскую Н.В., методиста центра методики и оценки качества образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район».

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов.

3.2. Разработать и утвердить дорожные карты по введению  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях в срок до 1 декабря 2011 года.

3.3. Обеспечить руководство и контроль за выполнением мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в установленные сроки.

4. Центру методики и оценки качества образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» (Золотова Л.В.) обеспечить консультационное, информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях муниципалитета и своевременное выполнение  соответствующих мероприятий,  утверждённых настоящим приказом.

5. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой.

Начальник управления образования

администрации муниципального района

«Корочанский район»                                                     О.В.Белокопытова

Приложение

к приказу управления  образования

администрации Корочанского района

от «24» ноября  2011 г.  №736

Дорожная карта

по введению в 2012 году  комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях

муниципального района «Корочанский район»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание для руководителей общеобразовательных учреждений района по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Корочанский район» с 2012 года | Ноябрь 2011 г. | Белокопытова О.В. |
| 2 | Определить координаторов для осуществления организационно-методического сопровождения введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Ноябрь - декабрь 2011 г. | Белокопытова О.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 3 | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10-14 ноября 2011 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4 | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10 - 15 ноября 2011 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 5 | Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | До 17 ноября 2011 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 6 | Подобрать кандидатуры учителей комплексного учебного курса ОРКСЭ из числа учителей православной культуры, русского языка и литературы | Ноябрь 2011 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 7 | Сформировать заявку на курсы повышения квалификации педагогических работников, внедряющих комплексный учебный курс ОРКСЭ в 4-х классах | До 1 декабря 2011 г. | Золотова Л.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 8 | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (по избранному модулю) | До 1 декабря 2011 г. | Платонова М.И., руководители общеобразовательных учреждений |
| 9 | Провести инструктивно-методическое совещание по вопросам внесения изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов в 2011-2012 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | Февраль 2012 г. | Золотова Л.В. |
| 10 | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов (4 четверть) с учётом всех особенностей и процедур согласования | Март - апрель 2012 г. | Золотова Л.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 11 | Организовать консультирование по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ, внесения изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х и 5-х классов в 2012-2013 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, ГОУ ДПО БелРИПКППС | В течение 2011-2012 учебного года | Золотова Л.В. |
| 12 | Организовать консультирование по внесению изменений в рабочие программы общеобразовательных предметов, процедуре их согласования, в связи с изменением количества часов в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, ГОУ ДПО БелРИПКППС | Февраль – март 2012 г. | Бабанская Н.В. |
| 13 | Организовать консультирование по заполнению журналов в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, ГОУ ДПО БелРИПКППС | Февраль – март 2012 г. | Бабанская Н.В. |
| 15 | Организовать консультирование по разработке рабочих программ комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х и 5-х классах в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области, ГОУ ДПО БелРИПКППС | Февраль – март 2012 г. | Бабанская Н.В. |
| 16 | Организовать встречи родителей с учителями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | Февраль 2012 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 17 | Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки | Январь - февраль 2012 г. | Руководители общеобразовательных учреждений, школьные библиотекари |
| 18 | Разместить информационный материал о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на сайтах управления образования, общеобразовательных учреждений | Декабрь 2011 г. Январь 2012 г. | Бабанская Н.В., Платонова М.И., руководители общеобразовательных учреждений |
| 19 | Сформировать во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета внутришкольные нормативно-правовые базы (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Ноябрь -декабрь 2011 г. | Зиновьева Т.М., руководители общеобразовательных учреждений |
| 20 | Провести мониторинг по оценке готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | Март 2012 г. | Бабанская Н.В. |